**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 февраля 2022 года № 15

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района», администрация Ингарского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения за 2021 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Лапшину Г.В.

**Глава Ингарского сельского поселения О.С.Орлова**

Приложение к постановлению

Ингарского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 22.02.2022№ 15

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2021год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2021 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

Решением Совета Ингарского сельского поселения 24 декабря 2020года №49«Об утверждении бюджета Ингарского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 6 целевых программ Ингарского сельского поселения на 2021год утвержден в сумме 18053,45 тыс. рублей, что составляет 68 % от общего объема утвержденных расходов бюджета Ингарского сельского поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 17225,38 тыс. руб. из всех источников финансирования, в т.ч :

-из местного бюджета — 9011,30 тыс. руб.;

-из областного бюджета — 8214,05 тыс. руб.

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановые бюджетные ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент выполнения** |
| **1** | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2021-2023годы» | 269,16 | 262,39 | 97,48 |
| **2** | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2023годы» | 150,00 | 123,82 | 82,55 |
| **3.** | Муниципальная программа «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2021-2023годы» | 2326,72 | 2172,57 | 99,38 |
| **4.** | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2021-2023годы» | 2318,00 | 2318,00 | 100 |
| **5** | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2022годы» | 12621,40 | 11806,13 | 93,54 |
| **6** | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции на территории Ингарского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 508,87 | 508,77 | 99,98 |
| **7** | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 годы» | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2021 год» | 0,00 | 0,00 |  |

**1.Муниципальная программа «**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2021-2023годы»**».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 года №58.

Запланированный объем средств по программе на 2021 год составляет 269,16 тыс. руб., кассовые расходы составили 262,39 тыс. руб. или 97 % к утвержденному плану.

Данная муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1.1 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения посредством: повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах местного самоуправления Ингарского сельского поселения; повышение профессионализма работников администрации. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 23,91 тыс. рублей и составляют 99 %.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

-обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Ингарского сельского поселения, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат;

- обеспечение членства Ингарского сельского поселения в Совете муниципальных образований;

- -повышение профессионализма работников администрации Ингарского сельского поселения.

1.2 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение открытости деятельности

органов местного самоуправления. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 238,48 тыс. рублей и составляют 97%.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на официальном сайте Ингарского сельского поселения, обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации;

- приобретение программного обеспечения и его обслуживание.

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2021-2023годы» за 2021 год уровень эффективности подпрограммы признается высоким.

**2. Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановская область на 2021-2023годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 года №55.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021 -2023 гг»

Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- поощрение добровольной пожарной дружины за содействие сотрудникам МЧС при проведении противопожарных мероприятий.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию подпрограммы в 2021 году составляет 150,00 тыс. руб., средства израсходованы в сумме 124,00 тыс.руб., что составило 83 %.

Анализ подпрограммы показал, что эффективность подпрограммы признана запланированной.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, уровень данной муниципальной программы признан запланированным.

**3.** **Муниципальная программа «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2021-2023годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 года №54.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2021-2023 годы»

- «Озеленение территории Ингарского сельского поселения в 2021-2023 годы»

- Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2021-2023 годы».

Основными задачами программы являлись:

- обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей села;   
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий;

- обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;   
- создание комфортных условий проживания граждан;

- совершенствование эстетического вида Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

3.1 Подпрограмма Ингарского сельского поселения «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2021-2023 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было выделено 1620,63 тыс. руб., исполнение составило 1479,94 тыс. руб. или 91 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного бюджета

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- содержание, ремонт, оплата уличного освещения;

- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;

- установка дополнительного освещения по заявкам жителей Ингарского сельского поселения.

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

3.2 Подпрограмма «Озеленение территории Ингарского сельского поселения в 2021-2023 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было выделено 5,0 тыс. руб., исполнение составило 4,0 тыс. руб. или 80 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного бюджета.

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- закупка и посадка цветочного посадочного материала;

- Приобретение и посадка саженцев деревьев.

Анализ подпрограммы показал, что эффективность признана запланированной.

3.3 Подпрограмма ««Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2021-2023гг.»

На реализацию мероприятий подпрограмм в 2021 году было выделено 701,02 тыс. руб., исполнение составило 688,61 тыс. руб. или 98 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного бюджета.

По данной программе проводились следующие мероприятия:

- ремонт и содержание памятников;

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- скашивание травы в летний период;

Анализ реализации подпрограммы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, данная муниципальная программа признана эффективной.

**4.** **Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2020-2022годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 года №53.

Программа состоит из одной подпрограммы: «Формирование, управление и распоряжение муниципальным имуществом Ингарского сельского поселения».

Основными целями и задачами муниципальной подпрограммы являются:

-создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта;

- работы, по оценке стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

- приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность.

На реализацию данной подпрограммы было выделено 2318,00 тыс. рублей, исполнение составило 2318,00 тыс. рублей. Процент выполнения составил 100%. Уровень эффективности данной подпрограммы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2021-2023годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 года №56.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

- подпрограмма 1 ***«***Мероприятия по развитию культуры в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021 – 2023 годы»;

- подпрограмма 2 *«*Основные мероприятия в сфере культуры в Ингарском сельском поселении»;

- подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2023гг»;

- подпрограмма № 4 «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт сельских учреждений культуры».

5.1 На реализацию подпрограммы ***«***Мероприятия по развитию культуры в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021 – 2023 годы» было выделено 4594,40 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществлялось, как за счет средств областного (819,42 тыс.руб.), так и местного бюджета (3763,03 тыс. руб.). Исполнение составило 4582,45 тыс. рублей, что составляет 99% к утверждённому плану.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

- участие в районных и областных мероприятиях;

- финансирование деятельности учреждения культуры;

-поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области. Анализ исполненияподпрограммы в 2021 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность подпрограммы признана высокой.

5.2 Главными мероприятиями подпрограммы «Основные мероприятия в сфере культуры в Ингарском сельском поселении» являются:

- участие в районных и областных смотрах и конкурсах;

- организация и проведение районных смотров, фестивалей и конкурсов;

- организация и проведение концертов художественной самодеятельности;

- организация и проведение театрализованных представлений, массовых праздников и обрядов;

- организация и проведение игровых развлекательных программ для детей;

- организация и проведение развлекательных мероприятий, вечеров.

Анализ данной подпрограммы показал ее эффективность. КО Ингарского сельского поселения неоднократно становились победителями районных конкурсов, получало дипломы участников. КДЦ «Ингарь» стало победителем областного конкурса «Лучшее учреждение». Уровень эффективности данной подпрограммы признан высоким.

5.3 На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2021-2023годы» общий объем бюджетных ассигнований, запланированных в 2021 году, составил 50,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 33,71 тыс. руб., или 68 % к утвержденному плану. Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в поселении;

-формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях спортом;

- формирование здорового образа жизни населения, и особенно молодежи, через развитие физической культуры и спорта.

Эффективность подпрограммы признана не высокой, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой многие запланированные мероприятия были отменены.

5.4 Подпрограмма «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт сельских учреждений культуры» предусматривала следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы;

- проведение капитального ремонта здания Толпыгинского СДК в 2021г.

Для решения поставленных задач были запланированы бюджетные ассигнования в размере 7977,00 тыс. руб. Исполнение составило 7223,68 тыс. руб., что составляет 91% к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов.

Результаты подпрограммы были достигнуты и индекс эффективности признан высоким.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, данная муниципальная программа признана эффективной.

**6.Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции на территории Ингарского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 31.08.2020 г. № 52А.

Программа состоит из одной подпрограммы:

- «Комплексное развитие сельских территорий в Ингарском сельском поселении на 2021-2023 годы»

Основными мероприятиями для достижения целей и задач данной подпрограммы являются:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- создание условий молодому поколению для здорового образа жизни на селе.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию подпрограммы в 2021году составил 508,86 тыс. руб., кассовое исполнение составило 508,77 тыс. руб., или 100 % к утвержденному плану.

Проведены расходы: на обустройство детской игровой площадки в с. Ингарь; на проведение экспертизы и разработки ПСД для обустройства данных площадок. Для реализации подпрограммы были привлечены денежные средства областного бюджета в сумме в сумме 346,06 тыс. руб. Анализ реализации подпрограммы показал, цели и ожидаемые результаты достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. Уровень эффективности данной подпрограммы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**7. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020-2022 годы»**

В рамках исполнения данной программы совместно с МКУ КО Ингарского сельского (КДЦ С. Ингарь, Кунестинский СДК, Толпыгинский СДК) проводятся различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду и предупредительную работу с населением: проводится пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности, организовано привлечение ТОСов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

Патриотическое воспитание-одно из приоритетных направлений нашей программы. Основными целями данных мероприятий, является сохранение приоритета нравственного, патриотического воспитания, любовь к малой родине, гордость за прошлое своей страны и веры в будущее. Формы этих мероприятий были различные:

- «Был город фронт- была блокада» тематический вечер;

- «Юные безусые герои», конкурсно -игровая программа;

- «Окна Победы», «Чистый обелиск», «Георгиевская лента», «Поздравь ветерана, «Триколлор», «Свеча памяти», «Неизвестный солдат-сын народа», «День народного единства» акции и др.;

Большое внимание уделяется физическому воспитанию. Ежегодно заливается хоккейная площадка. Есть места для организации футбольных, волейбольных площадок. 12 июня был организован велопробег «Мы Россия», а также спортивно-игровые мероприятия: «Беги за мной», «Физкультуру не любить, под собою сук рубить», «Раз, два, три, четыре, пять выходите поиграть» и др.

Организована и досуговая занятость несовершеннолетних, для этого организованы кружки и клубы по интересам. Продолжается работа по выявлению неблагополучных семей, с целью установления контроля над ними и организации индивидуальной профилактической работы.

Анализ реализации программы показал, цели и ожидаемые результаты достигнуты. Уровень эффективности данной программы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**8. Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2021 год».**

Целью данной программы является размещение на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в части благоустройства прилегающей территории, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.  
В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2021 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация Ингарского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Ингарского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Ингарского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Глава Ингарского**

**сельского поселения О.С. Орлова**