РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 июня 2015года                                                                                           № 86

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза

социально-экономического развития Ингарского сельского

поселения и составления проекта бюджета Ингарского

сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Ингарского сельского поселения «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ингарском сельском поселении» от 30.08.2013г. № 24 и в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Ингарского сельского поселения и составления проекта бюджета Ингарского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,  администрация Ингарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Ингарского сельского поселения и составления проекта бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению.

- Главным распорядителям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ингарского сельского поселения                                                          О.С.Орлова

Приложение

к постановлению администрации

Ингарского сельского поселения

от 25.06.2015г. № 86

Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Ингарского сельского поселения и составления проекта бюджета Ингарского сельского поселения

Приволжского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза социально-экономического развития Ингарского сельского поселения на 2016 – 2018 годы | до 01.09.2015 | Инспектор администрации Ингарского сельского поселения Третьякова С.Р. |
| 2. 2.1. | Статистическая информация за 2012-2014 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий: - уточнение данных по фонду оплаты труда в целом по муниципальному образованию | до 20.07.2015 до 19.06.2015 | отделение государственной статистики (по согласованию) Инспектор администрации Ингарского сельского поселения Третьякова С.Р. |
| 2.2. | Данные бюджета поселения для разработки прогноза социально-экономического развития : отчет за 2013-2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016-2018 годы | до 22.07.2015 | Инспектор администрации Ингарского сельского поселения Третьякова С.Р. |
| 3. | Разработка лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 – 2018 годы по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении администрации Ингарского сельского поселения | до 01.08.2015 | Инспектор администрации Ингарского сельского поселения Лапшина Г.В. |
| 4. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Ингарского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц; сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2015-2016 годы. | до 01.08.2015 | Зам. главы администрации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Ингарского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ингарского сельского поселения на 2016-2018 годы» | до 01.10.2015 | Зам. главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. |
| 6. | Рассмотрение муниципальных программ Ингарского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ингарского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | до 01.10.2015 | Глава администрации Ингарского сельского поселения Орлова О.С. Зам. главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. Специалисты администрации Ингарского сельского поселения |
| 7. | Информация о предельной штатной численности администрации Ингарского сельского поселения на 2016-2018 годы, согласованная с главой Ингарского сельского поселения уточнение данных | до 15.09.2015 до 01.10.2015 | Зам. главы администрации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 8. | Объем финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для администрации Ингарского сельского поселения на 2016-2018 годы | до 01.09.2015 | Инспектор администрации Ингарского сельского поселения Лапшина Г.В. |
| 9. | Предоставление ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органов исполнительной власти | до 01.09.2015 | Администрация Ингарского сельского поселения |
| 10. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 01.08.2015 | Юрисконсульт администрации Ингарского сельского поселения Тихомирова С.В. |
| 11. | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Ингарского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ингарского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» | до 01.10.2015г. | Зам. главы администрации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 12. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Ингарского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ингарского сельского поселения за 7 месяцев 2015 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ингарского сельского поселения за 2015 год» | до 20.10.2015 | Зам. главы администрации Ингарского сельского поселения Скворцова Л.М. |
| 13. | Подготовка проекта решения Совета депутатов Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского сельского поселения Приволжского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2017 годов» | до 01.11.2015 | Зам. главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. |
| 14. | Предоставление Совету депутатов Ингарского сельского поселения проект решения : «О бюджете Ингарского сельского поселения Приволжского на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 20.11.2015 | Зам. главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. |
| 15. | Разработка и формирование уточненного реестра расходных обязательств Ингарского сельского поселения | до 20.01.2016 | Зам. главы администрации по финансовым вопросам Сосунова И.В. |