**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 февраля 2024 года № 17

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района», администрация Ингарского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения за 2023 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Лапшину Г.В.

**Глава Ингарского сельского поселения О.С.Орлова**

Приложение к постановлению

Ингарского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 20.02.2024№ 17

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2023год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2023 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

Решением Совета Ингарского сельского поселения 23 декабря 2022 года №35«Об утверждении бюджета Ингарского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 9 целевых программ Ингарского сельского поселения на 2023 год утвержден в сумме 11173,87 тыс. рублей, что составляет 52 % от общего объема утвержденных расходов бюджета Ингарского сельского поселения.

Финансирование муниципальных программ в 2023 году осуществлялось из областного и местного бюджета:

-из местного бюджета — 9158,1 тыс. руб.;

- из бюджета муниципального района – 304,68 тыс.руб.;

-из областного бюджета — 1711,09 тыс. руб.

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановые бюджетные ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент выполнения** |
| **1** | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2023-2025годы» | 460,18 | 446,77 | 97 |
| **2** | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2025годы» | 160,00 | 159,22 | 99,5 |
| **3.** | Муниципальная программа «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2023-2025годы» | 4305,27 | 3595,70 | 83,5 |
| **4.** | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2022-2024годы» | 0,00 | 0,00 |  |
| **5** | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022-2024годы» | 6248,42 | 6051,59 | 96,8 |
| **6** | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 – 2025 годы» | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год» | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в Ингарском сельском поселении  на 2023 - 2025 годы | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | Развитие работы с детьми и молодежью на 2023-2025 годы | 0,00 | 0,00 |  |

**1.Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2023-2025годы»».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №75.

Запланированный объем средств по программе на 2023 год составляет 460,18 тыс. руб., кассовые расходы составили 446,779 тыс. руб. или 97,00 % к утвержденному плану.

Данная муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1.1 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения посредством: повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах местного самоуправления Ингарского сельского поселения; повышение профессионализма работников администрации. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 40,1 тыс. рублей и составляют 100 %.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

-обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Ингарского сельского поселения, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат;

- обеспечение членства Ингарского сельского поселения в Совете муниципальных образований;

-повышение профессионализма работников администрации Ингарского сельского поселения.

1.2 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение открытости деятельности

органов местного самоуправления. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 406,68 тыс. рублей и составляют 97%.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на официальном сайте Ингарского сельского поселения;

- приобретение программного обеспечения и его обслуживание.

Анализ реализации подпрограмм за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограмм достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год уровень эффективности программы признается высоким.

**2. Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановская область на 2023-2025годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №70.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 -2025 гг».

Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- поощрение добровольной пожарной дружины за содействие сотрудникам МЧС при проведении противопожарных мероприятий.

В рамках реализации данной программы была приобретена мотопомпа, произведена опашка территории.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию подпрограммы в 2023 году составляет 160,00 тыс. руб., средства израсходованы в сумме 159,22 тыс.руб., что составило 99,5 %.

Анализ подпрограммы показал, что эффективность подпрограммы признана высокой.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, уровень данной муниципальной программы признан высоким.

**3.** **Муниципальная программа «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2022 года №76. На реализацию данной программы в 2023 году было выделено 4305,27 тыс. руб., исполнение составило 3595,70 тыс. руб. или 84 % к утвержденному плану.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2023-2025 годы»;

- «Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2023-2025 годы»;

- «Благоустройство общественной территории Ингарского сельского поселения в 2023-2025 г»

Основными задачами программы являлись:

- обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей села;   
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий;

- обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;   
- создание комфортных условий проживания граждан;

- совершенствование эстетического вида Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

3.1 Подпрограмма Ингарского сельского поселения «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2023-2025 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году было выделено 1835,11 тыс. руб., исполнение составило 1741,07 тыс. руб. или 95 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного бюджета

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- содержание, ремонт, оплата уличного освещения;

- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;

- установка дополнительного освещения по заявкам жителей Ингарского сельского поселения.

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

3.2 Подпрограмма ««Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2023-2025гг.»

На реализацию мероприятий подпрограмм в 2023 году было выделено 1467,67 тыс. руб., исполнение составило 876,06 тыс. руб. или 60 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджета.

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- ремонт и содержание памятников;

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- скашивание травы в летний период.

Так же планировалось, по наказам избирателей депутатам Ивановской области, приобретение и установка игровых элементов детской игровой площадки по адресу: с. Толпыгино, ул. Просторная, между д.6 и д.7. Бюджетные ассигнования до Ингарского сельского поселения были доведены только в декабре 2023 года. Таким образом осуществление данного мероприятия оказалось невозможным.

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы не достигнуты, эффективность признана низкой.

3.3 Подпрограмма ««Благоустройство территории общего пользования Ингарского сельского поселения в 2023-2025 годы».

На реализацию мероприятий подпрограмм в 2023 году было выделено 1002,49 тыс. руб., исполнение составило 978,57 тыс. руб. или 98 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджета.

Основными задачами подпрограммы являются:

- «Благоустройство общественной территории у хоккейной площадки в с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 19».

В результате запланированных мероприятий было заменено уличное освещение на хоккейной площадке, установлена новая модульная раздевалка для хоккеистов.

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

Таким образом, по результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, эффективность данной муниципальной программы признана запланированной.

**4.** **Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2023-2025годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2022 года №73.

Программа состоит из одной подпрограммы: «Формирование, управление и распоряжение муниципальным имуществом Ингарского сельского поселения».

Основными целями и задачами муниципальной подпрограммы являются:

-создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта;

- работы, по оценке стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

- приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность.

Расходы по данной программе не производились.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2023-2025годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №72.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- подпрограмма 1 ***«***Мероприятия по развитию культуры в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 – 2025годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2025г»;

- подпрограмма 3 *«*Основные мероприятия в сфере культуры в Ингарском сельском поселении»;

5.1 На реализацию подпрограммы ***«***Мероприятия по развитию культуры в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023 – 2025 годы» было выделено 6107,76 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществлялось, как за счет средств областного (1080,91 тыс.руб.), так и местного бюджета (5026,85 тыс. руб.). Исполнение составило 5911,12 тыс. рублей, что составляет 97% к утверждённому плану.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

- участие в районных и областных мероприятиях;

- финансирование деятельности учреждения культуры;

-поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области.

Для нужд КДЦ приобреталась мотокоса, ноутбук, портативная аудиосистема, световые приборы, дренажный насос.

Анализ исполненияподпрограммы в 2023 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность подпрограммы признана высокой.

5.2 На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы» общий объем бюджетных ассигнований, запланированных в 2023 году, составил 140,66 тыс. руб., кассовое исполнение составило 140,47 тыс. руб., или 99,8 % к утвержденному плану. Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в поселении;

-формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях спортом;

- формирование здорового образа жизни населения, и особенно молодежи, через развитие физической культуры и спорта.

Эффективность подпрограммы признана запланированной.

5.3 Главными мероприятиями подпрограммы «Основные мероприятия в сфере культуры в Ингарском сельском поселении» являются:

- участие в районных и областных смотрах и конкурсах;

- организация и проведение районных смотров, фестивалей и конкурсов;

- организация и проведение концертов художественной самодеятельности;

- организация и проведение театрализованных представлений, массовых праздников и обрядов;

- организация и проведение игровых развлекательных программ для детей;

- организация и проведение развлекательных мероприятий, вечеров.

Анализ данной подпрограммы показал ее эффективность. КО Ингарского сельского поселения неоднократно становились победителями районных конкурсов, получало дипломы участников. Уровень эффективности данной подпрограммы признан высоким.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, данная муниципальная программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа** «**Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних** **на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области** **на 2023 – 2025 годы**».

Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2025 годы» направлена на комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма профилактики правонарушений и преступлений, консолидации усилий правоохранительных органов, администрации Ингарского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Ингарского сельского поселения;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой базы Ингарского сельского поселения по профилактике правонарушений;

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению

правонарушений несовершеннолетних, правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности;

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Ингарского сельского поселения.

В рамках исполнения данной программы совместно с МКУ КО Ингарского сельского поселения проводятся различные мероприятия, акции направленные на пропаганду и предупредительную работу с населением: проводится пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности, организовано привлечение ТОСов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

Патриотическое воспитание-одно из приоритетных направлений нашей программы. Основными целями данных мероприятий, является сохранение приоритета нравственного, патриотического воспитания, любовь к малой родине, гордость за прошлое своей страны и веры в будущее. Формы этих мероприятий были различные: митинги и концерты, посвященные 9 мая, патриотические акции («Свеча памяти», «Письмо солдату» и т.д.), благотворительные акции и концерты.

Анализ реализации программы показал, цели и ожидаемые результаты достигнуты. Уровень эффективности данной программы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**7. Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год».**

Целью данной программы является размещение на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в части благоустройства прилегающей территории, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.  
В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**8. Муниципальная программа** «**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в Ингарском сельском поселении на 2023 - 2025 годы»**

Программа реализуется посредством специальных подпрограмм, которые направлены на решение конкретных задач программы:

1) подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Основной целью подпрограммы является оказание организационной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем своей деятельности.

2) подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории поселения, так и области в целом.

Основными направлениями работы являются:

обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о развитии предпринимательства в средствах массовой информации.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2023 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация Ингарского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Ингарского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Ингарского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Глава Ингарского**

**сельского поселения О.С. Орлова**