**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14 февраля 2025 года № 13 А

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района», администрация Ингарского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения за 2024 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Лапшину Г.В.

**Глава Ингарского сельского поселения О.С.Орлова**

Приложение к постановлению

Ингарского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 14.02.2025№ 13А

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2024год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2024 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

Решением Совета Ингарского сельского поселения 26 декабря 2023 года №37«Об утверждении бюджета Ингарского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 9 целевых программ Ингарского сельского поселения на 2023 год утвержден в сумме 20146,77 тыс. рублей, что составляет 63 % от общего объема утвержденных расходов бюджета Ингарского сельского поселения.

Финансирование муниципальных программ в 2024 году осуществлялось из областного и местного бюджета:

-из местного бюджета — 9997,5 тыс. руб.;

-из областного бюджета — 10149,27 тыс. руб.

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановые бюджетные ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент выполнения** |
| **1** | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2024-2026годы» | 504,52 | 504,42 | 99 |
| **2** | «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024-2026годы» | 116,80 | 116,80 | 100 |
| **3.** | «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2024-2026годы» | 4155,73 | 3873,80 | 93 |
| **4.** | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2024-2026годы» | 25,00 | 25,00 | 100 |
| **5** | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ингарском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024-2026 годы» | 15344,73 | 14939,92 | 97 |
| **6** | «Создание условий для развития сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции на территории Ингарского сельского поселения на 2024-2026 годы» | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в Ингарском сельском поселении на 2024 - 2026 годы» | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | **«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024 – 2026 годы».** | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2024 год». | 0,00 | 0,00 |  |

**1.Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2024-2026годы»».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №75.

Запланированный объем средств по программе на 2024 год составляет 504,52 тыс. руб., кассовые расходы составили 504,42 тыс. руб. или 100 % к утвержденному плану.

Данная муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1.1 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения посредством: повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах местного самоуправления Ингарского сельского поселения; повышение профессионализма работников администрации. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 24,23 тыс. рублей и составляют 100 %.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

-обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Ингарского сельского поселения, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат;

- обеспечение членства Ингарского сельского поселения в Совете муниципальных образований;

-повышение профессионализма работников администрации Ингарского сельского поселения.

1.2 «Развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении».

Задачей подпрограммы является повышение открытости деятельности

органов местного самоуправления. На реализацию данной подпрограммы расходы составили 480,29 тыс. рублей и составляют 100%.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на официальном сайте Ингарского сельского поселения;

- приобретение программного обеспечения и его обслуживание.

Анализ реализации подпрограмм за 2024 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограмм достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ингарского сельского поселения на 2024-2026 годы» за 2024 год уровень эффективности программы признается высоким.

**2. Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановская область на 2024-2026годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №70.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024 -2026 гг».

Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Ингарского сельского поселения;

-уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- поощрение добровольной пожарной дружины за содействие сотрудникам МЧС при проведении противопожарных мероприятий.

В рамках реализации данной программы была приобретена мотопомпа, произведена опашка территории.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию подпрограммы в 2024 году составляет 116,80 тыс. руб., средства израсходованы в сумме 116,80 тыс.руб., что составило 100 %.

Анализ подпрограммы показал, что эффективность подпрограммы признана высокой.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, уровень данной муниципальной программы признан высоким.

**3.** **Муниципальная программа «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2024-2026 годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №76. На реализацию данной программы в 2024 году было выделено 4155,73 тыс. руб., исполнение составило 3873,80 тыс. руб. или 93 % к утвержденному плану.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2024-2026 годы»;

- «Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2024-2026 годы»;

- «Благоустройство общественной территории Ингарского сельского поселения в 2024-2026 г»

Основными задачами программы являлись:

- обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей села;   
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий;

- обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;   
- создание комфортных условий проживания граждан;

- совершенствование эстетического вида Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

3.1 Подпрограмма Ингарского сельского поселения «Содержание сетей уличного освещения в Ингарском сельском поселении на 2024-2026 годы».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году было выделено 1605,65 тыс. руб., исполнение составило 1412,94 тыс. руб. или 88 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного бюджета

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- содержание, ремонт, оплата уличного освещения;

- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;

- установка дополнительного освещения по заявкам жителей Ингарского сельского поселения.

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана запланированной.

3.2 Подпрограмма ««Прочие мероприятия по благоустройству Ингарского сельского поселения на 2024-2026гг.»

На реализацию мероприятий подпрограмм в 2024 году было выделено 587,28 тыс. руб., исполнение составило 498,65 тыс. руб. или 85 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджета.

По данной подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- ремонт и содержание памятников;

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- скашивание травы в летний период.

По наказам избирателей депутатам Ивановской области была приобретены и установлены игровые элементы детской игровой площадки по адресу: с. Толпыгино, ул. Просторна, напротив д. 3) .

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана запланированной.

3.3 Подпрограмма ««Благоустройство территории общего пользования Ингарского сельского поселения в 2024-2026 годы».

На реализацию мероприятий подпрограмм в 2024 году было выделено 1395,19 тыс. руб., исполнение составило 1394,61 тыс. руб. или 98 % к утвержденному плану. Финансирование осуществлялось из местного и областного бюджета.

Основными задачами подпрограммы являются:

- «Благоустройство общественной территории у КДЦ «Ингарь» ул. Спортивная, д. 16 «Площадь притяжения».

В результате запланированных мероприятий была выложена тротуарная плитка, заменено асфальтовое покрытие, установлены декоративные светильники по адресу: с. Ингарь. ул. Спортивная д.16.

Анализ реализации подпрограммы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

Таким образом, по результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, эффективность данной муниципальной программы признана высокой.

**4.** **Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2024-2026годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №73. На реализацию данной программы в 2024 году было выделено 25,00 тыс. руб., исполнение составило 25,00 тыс. руб. или 100 % к утвержденному плану.

Программа состоит из одной подпрограммы: «Формирование, управление и распоряжение муниципальным имуществом Ингарского сельского поселения».

Основными целями и задачами муниципальной подпрограммы являются:

-создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта;

- работы, по оценке стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;

- приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность.

Программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность признана высокой.

Таким образом, по результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, эффективность данной муниципальной программы признана высокой.

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2024-2026годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 года №72. На реализацию программы на 2024 – 2026 годы» было выделено 15344,73 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществлялось, как за счет средств областного (8735,48 тыс.руб.), так и местного бюджета (6609,25 тыс. руб.). Исполнение составило 14940,30 тыс. рублей, что составляет 97% к утверждённому плану.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- подпрограмма 1 ***«***Организация и проведение культурно досуговых мероприятий»;

- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024-2026г»;

- подпрограмма 3 *«*Модернизация сельских домов культуры»;

5.1 На реализацию подпрограммы ***«***Организация и проведение культурно досуговых мероприятий» было выделено 6418,81 тыс. руб. Исполнение составило 6225,01 тыс. рублей, что составляет 97% к утверждённому плану.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

- участие в районных и областных мероприятиях;

- финансирование деятельности учреждения культуры;

Анализ исполненияподпрограммы в 2024 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность подпрограммы признана высокой.

5.2 На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2024-2026 годы» общий объем бюджетных ассигнований, запланированных в 2024 году, составил 103,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 99,92 тыс. руб., или 97 % к утвержденному плану. Целями и задачами данной подпрограммы являются:

-создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в поселении;

-формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях спортом;

- формирование здорового образа жизни населения, и особенно молодежи, через развитие физической культуры и спорта.

Эффективность подпрограммы признана высокой.

5.3 На реализацию подпрограммы ***«***Модернизация сельских учреждений культуры»» было выделено 8822,92 тыс. руб. Финансирование данной подпрограммы осуществлялось, как за счет средств областного (8529,62 тыс.руб.), так и местного бюджета (293,30 тыс. руб.). Исполнение составило 14840,00 тыс. рублей, что составляет 97% к утверждённому плану.

По данной подпрограмме проводились мероприятия:

- капитальный ремонт здания, а также монтаж части системы автоматической пожарной сигнализации и части системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в КДЦ;

-укрепления материально-технической базы КДЦ «Ингарь» (приобретение комплекта одежды для сцены зрительного зала, приобретение стульев в количестве 50 шт., приобретение вешалки и лавочек на приобретение мебельной продукции (шкафы, столы, стеллажей).

Анализ исполненияподпрограммы в 2024 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы достигнуты, эффективность подпрограммы признана высокой.

По результатам проведенной оценки реализации подпрограмм, данная муниципальная программа признана эффективной.

**6. Муниципальная программа** «**Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних** **на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области** **на 2024 – 2026 годы**».

Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2024-2026 годы» направлена на комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма профилактики правонарушений и преступлений, консолидации усилий правоохранительных органов, администрации Ингарского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Ингарского сельского поселения;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативной правовой базы Ингарского сельского поселения по профилактике правонарушений;

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в общественных местах, преступлений против собственности;

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Ингарского сельского поселения.

Администрацией организовывается проведение профилактических бесед на сходах граждан по недопущению совершений преступлений, бесед с жителями с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве.

В рамках исполнения данной программы совместно с МКУ КО Ингарского сельского поселения проводятся различные мероприятия, акции направленные на пропаганду и предупредительную работу с населением: проводится пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности, организовано привлечение ТОСов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

Патриотическое воспитание-одно из приоритетных направлений нашей программы. Основными целями данных мероприятий, является сохранение приоритета нравственного, патриотического воспитания, любовь к малой родине, гордость за прошлое своей страны и веры в будущее. Формы этих мероприятий были различные: митинги и концерты, посвященные 9 мая, патриотические акции («Свеча памяти», «Письмо солдату» и т.д.), благотворительные акции и концерты.

Анализ реализации программы показал, цели и ожидаемые результаты достигнуты. Уровень эффективности данной программы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**7. Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 2024 год».**

Целью данной программы является размещение на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в части благоустройства прилегающей территории, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.  
В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

По результатам проведенной оценки реализации программы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**8. Муниципальная программа** «**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в Ингарском сельском поселении на 2024 - 2026 годы»**

Программа реализуется посредством специальных подпрограмм, которые направлены на решение конкретных задач программы:

1) подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Основной целью подпрограммы является оказание организационной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, что в свою очередь позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением данного сектора, повысить правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества, способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных проблем своей деятельности.

2) подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Реализация мероприятий программы будет способствовать налаживанию контакта между органами власти и бизнес - сообществом, повышению информированности представителей малого бизнеса о формах и мерах поддержки, реализуемых как на территории поселения, так и области в целом.

Основными направлениями работы являются:

обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о развитии предпринимательства в средствах массовой информации.

**9.Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции на территории Ингарского сельского поселения на 2024-2026 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Ингарского сельского поселения от 30.08.2023 г. № 77.

Программа состоит из одной подпрограммы:

- «Комплексное развитие сельских территорий в Ингарском сельском поселении на 2024-2026 годы»

Основные задачи реализации данной подпрограммы является:

– повышение уровня и качества жизни населения,

– комплексное развитие сельских территорий,

– повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

– повышение уровня благоустройства на сельских территориях.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности, улучшения демографической ситуации, способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Анализ реализации подпрограммы показал, цели и ожидаемые результаты достигнуты. Уровень эффективности данной подпрограммы признан высоким. По результатам проведенной оценки реализации подпрограммы, данная муниципальная программа признана эффективной.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2024 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация Ингарского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Ингарского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Ингарского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Глава Ингарского**

**сельского поселения О.С. Орлова**