**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

26 февраля 2018года №19

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2017год**

В соответствии с постановлением администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района от 07.05.2014 №60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения

**Постановляет:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ингарского сельского поселения за 2017год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.

Глава Ингарского сельского поселения Е.Л. Прокофьева

Приложение к постановлению

Ингарского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 26.02.2018 № 19

**Об утверждения отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2017 год**

Решением Совета Ингарского сельского поселения 23 декабря 2016года №37 «Об утверждении бюджета Ингарского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 8 целевых программ Ингарского сельского поселения на 2017год утвержден в сумме 13413,4тыс. рублей, что составляет 74,1% от общего объема утвержденных расходов бюджета Ингарского сельского поселения (18108,7 тыс. рублей).

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Ингарского сельского в 2017году за счет всех источников финансирования составила 13350,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2017год исполнен на 99,5%

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановые бюджетные ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент выполнения** |
| 1. | «Повышение эффективности бюджетных расходов на развитие местного самоуправления в Ингарском сельском поселении» | 5546,1 | 5536,5 | 99,8 |
| 2. | «Пожарная безопасность и защита населения Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» | 150,0 | 118,7 | 79,1 |
| 3. | «Благоустройство Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» | 3347,3 | 3331,8 | 99,5 |
| 4. | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Ингарском сельском поселении на 2015-2017годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | «Развитие культуры Ингарского сельского поселения на 2015-2017годы» | 3929,2 | 3923,4 | 99,9 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 7 | «Социальная поддержка населения в Ингарском сельском поселении на 2015-2017годы» | 370,6 | 370,6 | 100,0 |
| 8 | Развитие работы с детьми и молодежью в Ингарском сельском поселении на 2015-2017годы» | 20,0 | 19,9 | 100,0 |
|  | Всего | 13413,2 | 13350,9 | 99,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен по 7-ми муниципальным программам;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен по1-ой муниципальной программе.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 7ти муниципальных программ признана высокой, 1-й муниципальной программы –низкой.

Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является неполное выполнение мероприятия, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Ингарского сельского поселения Е.Л. Прокофьева